Phần 1 - Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc là số giờ đã dùng | Sai | Bảng ghi "Còn lại" từ 40 xuống 20, đơn vị là Story Points. | Trục Y là khối lượng còn lại (Story Points), trục X là ngày làm việc. |
| N2. Đường lý tưởng giảm 4 điểm/ngày, chạm 0 ngày 10 | Đúng | 40 ÷ 10 ngày = 4 điểm/ngày; ngày 5 còn 20, ngày 10 còn 0. | Giữ nguyên. |
| N3. Ngày 2–5 đi ngang là ổn định | Sai | Ngày 2–5 đều còn 36. Ngày 5 lý tưởng là 20, thực tế 36, chậm 16 điểm. | Đường đi ngang là không có thẻ nào xong, dấu hiệu bị chặn. |
| N4. Đường thực tế luôn dưới đường lý tưởng nên nhanh hơn | Sai | Ngày 1: 38 > 36. Ngày 5: 36 > 20. Ngày 10: 20 > 0, chưa xong 20/40 điểm. | Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng nghĩa là trễ lịch trình. |

Phần 2 - Vá lỗi

Bị chặn (ngày 2–5): Developers báo ngay tại Daily Scrum ngày 3, khi đường thực tế đứng yên ngày thứ hai (còn 36, lý tưởng 28). Scrum Master gỡ vướng ngay trong ngày đó.

Trễ lịch trình (từ ngày 3): khi lệch 8 điểm ở ngày 3 và lên 16 điểm ở ngày 5, Scrum Master nêu vấn đề tại Daily Scrum. Product Owner cùng Developers thống nhất bỏ hoặc giảm các User Story ưu tiên thấp để kịp mục tiêu Sprint.

Trước lịch trình: không xảy ra trong Sprint này, vì đường thực tế không có ngày nào nằm dưới đường lý tưởng.